**江苏省中医药研究院横向科研项目管理办法**

第一章 总则

1. 为规范和加强横向科研项目管理，维护单位和职工在科研成果转化活动中的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，结合单位实际情况，制定本办法。
2. 横向科研项目（下称“横向项目”）是单位以市场委托方式从相关部门和企事业单位取得的非政府计划安排的科研项目，包括联合研究、委托研究、科技攻关、技术咨询、技术服务、技术开发与成果转让等。由政府有关部门立项，采取“政府购买服务”的方式，要求单位开具增值税发票的科研项目，属于横向项目。
3. 横向项目按照合同制管理，实行项目负责人负责制。科研人员承担的横向项目在业绩考核、岗位聘用、职称评定活动中与相应纵向项目同等对待，具体参照《省中医药研究院横向科研经费管理办法》执行。
4. 横向项目应坚持诚信、互利、公正、自愿的原则，同时兼顾社会效益和经济效益，不得损害单位声誉和利益。涉及国家安全或重大经济利益需要保密的技术进入技术市场，应按国家有关规定办理。

第二章 项目管理

1. 科技处负责横向项目的管理与审批，未经分管院长审批或授权，任何科室或个人不得对外承接横向项目。
2. 财务科负责横向科研经费的财务管理与会计核算，及时办理科经费的入账和收支核算工作，指导项目负责人按照合同和财经法规使用经费。
3. 横向合同签订前，各科室应对合同条款逐条审定，重点对技术条款、经费支付及使用条款、项目完成的基本保障条件、验收标准、知识产权权属的规定以及执行责任、违约责任、纠纷解决方式等进行核查。各科室应当根据项目实际需要，合理配置资源，为横向项目的执行提供条件保障，督促项目负责人遵守有关规定，按照合同的约定开展研究工作，承担项目具体管理和经费监管责任。
4. 项目负责人应为单位在岗职工，是横向项目具体实施的第一负责人，对横向项目的申报、实施、经费支出、结题验收及知识产权保护等环节与过程承担全部责任。项目负责人应在科研服务活动中维护单位合法权益，按照国家法律法规和单位有关文件以及合同的规定，开展科学研究并规范使用经费，认真履行合同。
5. 横向项目合同（以下简称“合同”）签订程序：
6. 项目负责人草拟合同文本。涉及港、澳、台地区或境外自然人、法人和其他组织的各类合同，须提交具有同等法律效力的中、外文合同文本。
7. 项目负责人在单位科研管理系统填报合同信息。
8. 各科室负责对合同进行初审。初审内容包括但不限于：项目实施方案的可行性；项目组成员是否具备完成项目的条件和能力；本单位是否可提供项目实施所需场地、设备及人员等条件；外协科研事项是否必要且可行；项目成果归属和权益分配是否合理等。
9. 科技处负责对合同复核审查。复核审查的内容包括但不限于：合同主体资格是否合法；合同条款是否完整；合同内容是否合法；合同双方权利和义务是否对等；结题方式是否明确约定；知识产权归属是否合理；违约责任、争议解决办法、管辖约定是否清晰等。
10. 合同的内容由项目负责人和项目委托方共同约定，一般包括以下条款：
11. 项目名称；
12. 合同的内容、范围和要求；
13. 履行的计划、进度、期限、地点和方式；
14. 技术情报和资料的保密；
15. 风险责任的承担；
16. 技术成果的归属和收益的分成办法；
17. 验收标准和方法；
18. 价款、报酬或者使用费及其支付方式；
19. 违约金或者损失赔偿的计算方法；
20. 解决争议的方法；
21. 名词和术语的解释。
22. 合同涉及单位科技成果转化时，应符合《江苏省中医药研究院科技成果转化管理办法》和《江苏省中医药研究院科技成果转化实施细则》。
23. 合同中原则上不得约定使用单位的其他无形资产，包括但不限于在产品、产品包装或广告等中出现“江苏省中医药研究院监制、研制”、“江苏省中医药研究院专利、科研产品”等内容，以及使用单位院名、单位院徽、地理标识和主要建筑物图形等。
24. 合同文本总数为对方所需份数外加单位所需三份（项目负责人、各科室、科技处各执一份），科技处负责对存档合同及项目信息保密，非经项目负责人同意，一律不准借阅或外传。
25. 横向项目需以投标方式获得，需要单位授权并提供相关资料时，由项目负责人提出书面申请，说明拟投标项目的相关情况、技术需求和成果形式、参与投标需要提交的资料等，由各科室初审，经科技处复核审查后，办理相关手续。
26. 横向项目实施中有需要委托第三方完成的，须在合同中或以其它形式进行明确约定，且应签订相应的外协科研合同。外协科研合同应明确约定合作单位、研究目标、研究内容、研究进度、经费拨付方式、考核指标、验收方式、知识产权归属、违约责任、风险责任和纠纷解决方式等事项。外协科研合同按横向科研合同管理。
27. 合同一经签订，即具有法律效力。项目负责人应全面履行合同约定的内容，并及时保全合同执行过程中的相关证据。项目负责人对技术资料在内的相关材料的交接应与项目委托方办理签收手续。
28. 横向项目委托方要求编制预算的，项目负责人应根据委托方的要求、单位有关规定以及科学研究的实际需要编制预算，编制的预算应经单位财务科审核后提交委托方。
29. 横向项目的变更和解除必须采用书面形式，说明变更内容及原因，明确已完成成果的归属和经费的使用，并按照本办法第九条的要求审定，同时提交一份原件供科技处存档备查。
30. 项目执行过程中，因项目负责人调动或离职等个人原因，需要变更负责人的，应及时与项目委托方沟通签订变更或终止协议，并经所在科室审核通过后至科技处进行审核备案，方可办理离职手续。
31. 项目负责人因个人原因造成项目未能按约定履行或未能通过验收而引起争议的，单位有权冻结其项目经费，并根据具体情况做出处理，同时项目负责人应负责争议的相关处理工作，承担诉讼、仲裁等相关费用及相关法律责任，造成单位损失的，单位有权向项目负责人追偿。

第三章 经费管理

1. 以单位名义取得的各类横向科研经费，必须全部纳入单位财务统一管理和核算。
2. 项目负责人应依据合同和项目进度督促委托方将横向科研经费按时拨付至单位，并及时办理经费入账手续。
3. 横向科研经费到账后由项目组到财务科开具合法票据，依法缴纳相关税费，并由财务科代扣代缴。
4. 单位按照横向科研经费到账总金额的5%计提管理费入KYGL-2007账户，5%能源费，10%院科技发展基金。项目负责人应在签订项目合同时，约定上述费用及相应税费金额。
5. 各科室及各类研发平台承担的横向科研项目，经科技处组织认定并向单位缴纳相应管理费用后，不计业绩奖励，在职称及岗位评聘等方面视同单位内横向科研项目。
6. 横向科研经费的使用须经项目负责人审批，项目负责人对经费收支和经费决算的真实性、完整性、合法性负直接责任。
7. 横向科研经费的支出，按照合同约定执行；无约定的按照《江苏省中医药研究院横向科研经费管理办法》执行。
8. 项目经费不得外拨至利益关联单位，如项目负责人未如实阐明关联关系，违规将科研经费转拨至关联单位的，单位将按照相关规定进行严肃处理，情节特别严重的，项目负责人应承担相关法律责任。

第四章 资产管理

1. 横向委托项目合同双方可自主约定成果归属和使用等事项，在不影响国家安全、国家利益和公共利益的前提下，成果可归委托方或科技人员所有。
2. 除合同另有约定外，使用横向科研经费购置的固定资产，均属于单位国有资产，必须纳入单位资产统一管理。使用横向科研经费形成的知识产权，均属单位所有，必须纳入单位资产统一管理。

第五章 结题及结算管理

1. 项目负责人应根据横向合同的约定，按期进行项目结题。
2. 横向项目结题前应清理并结清项目所有应收、应付等往来款项。
3. 横向科研项目合同期满均应办理结题、终止、变更、延期或补充等手续。
4. 项目结题按照合同约定方式进行。未约定但符合以下条件之一，即视为结题：
5. 通过验收、鉴定的；
6. 委托方出具合同完成的证明材料；
7. 合同期满后一年内，委托方未提出任何异议；
8. 合同任务未完成，经甲乙双方同意签署合同终止协议，报科技处备案。
9. 横向项目结题后的结余经费，经财务部门审核无误后由项目负责人根据实际需要自主支配使用。

第六章 附则

1. 本办法自发布之日起实施，本办法由科技处负责解释。